## Task
ID | Stream | Attività | Owner | Area | Priorità | Wave | Dipendenze | Effort (gg) | Branch | Progresso | Stato | Note
T-001 | stream-fondazioni | Enum + Entità monitoring core | Alexios | BE | P0 | Wave 0 | — | 3 | feature/monitoring-structures | 100% | Completata | 3 enum + 2 entità + 1 migration SQL
T-002 | stream-fondazioni | Entità Spread + MailingList + MonitoringDocument | Ahmad | BE | P0 | Wave 0 | — | 2.5 | feature/monitoring-entities-spread-mailing | 100% | Completata | 4 entità + 1 migration SQL
T-MERGE-001-002 | stream-fondazioni | Merge entità fondazioni in feature/monitoring | Alexios | BE | P0 | Wave 0 | T-001, T-002 | 0.5 | — | 0% | Da iniziare | Sbloccata. Sblocca T-003.
T-003 | stream-fondazioni | DTO + Repository + Vista SQL estesa | Alexios | BE | P0 | Wave 0 | T-MERGE-001-002 | 2 | — | 0% | Da iniziare | Bloccata da T-MERGE-001-002
T-004 | stream-fe-scaffold | Modulo Angular monitoring + scaffold | Georgios | FE | P0 | Wave 0 | — | 3 | feature/monitoring-fe-scaffold | 100% | Completata | Scaffold FE completo
T-005 | stream-fe-scaffold | i18n labels + componenti condivisi monitoring | Adham | FE | P0 | Wave 0 | — | 2.5 | feature/monitoring | 100% | Completata | i18n + semaforo 6 colori
T-MERGE-003 | stream-fondazioni | Merge fondazioni BE | Alexios | BE | P0 | Wave 0 | T-003 | 0.5 | — | 0% | Da iniziare | Bloccata da T-003
T-MERGE-004 | stream-fe-scaffold | Merge FE scaffold | Georgios | FE | P0 | Wave 0 | T-004, T-005 | 0.5 | — | 0% | Da iniziare | T-004+T-005 completate, merge possibile
T-006 | stream-core-be | Macchina stati 4 livelli + generatore ID + scadenziere | Alexios | BE | P0 | Wave 1 | T-MERGE-003 | 4.5 | — | 0% | Da iniziare | Bloccata da T-MERGE-003
T-007 | stream-core-be | Service + Controller pratiche monitoring | Davide | BE | P0 | Wave 1 | T-MERGE-003 | 3 | — | 0% | Da iniziare | Bloccata da T-MERGE-003
T-MERGE-006 | stream-core-be | Merge core BE parziale (macchina stati + pratiche) | Davide | BE | P0 | Wave 1 | T-006, T-007 | 0.5 | — | 0% | Da iniziare | Sblocca T-008
T-008 | stream-core-be | Service + Controller covenant + eventi | Ahmad | BE | P1 | Wave 1 | T-MERGE-006 | 3 | — | 0% | Da iniziare | Bloccata da T-MERGE-006
T-MERGE-008 | stream-core-be | Merge core BE | Davide | BE | P1 | Wave 1 | T-008 | 0.5 | — | 0% | Da iniziare
T-009 | stream-dashboard | Dashboard monitoring BE endpoints | Ahmad | BE | P1 | Wave 1 | T-MERGE-008 | 2 | — | 0% | Da iniziare
T-010 | stream-dashboard | Dashboard monitoring FE | Carmine | FE | P1 | Wave 1 | T-MERGE-004, T-009 | 3.5 | — | 0% | Da iniziare
T-011 | stream-pratiche | Tabella pratiche monitoring FE | Georgios | FE | P1 | Wave 2 | T-MERGE-004, T-MERGE-008 | 2.5 | — | 0% | Da iniziare
T-012 | stream-dettaglio-isp | Dettaglio pratica ISP — header + tab scaffold | Adham | FE | P1 | Wave 2 | T-MERGE-004, T-MERGE-008 | 4 | — | 0% | Da iniziare
T-013 | stream-scadenziere | Scadenziere unificato + dettaglio covenant singolo | Georgios | BE+FE | P1 | Wave 2 | T-MERGE-004, T-MERGE-008 | 3 | — | 0% | Da iniziare
T-014 | stream-dettaglio-isp | Upload Compliance Certificate + storico documenti | Alexios | BE+FE | P1 | Wave 2 | T-MERGE-004, T-MERGE-008 | 3 | — | 0% | Da iniziare
T-015 | stream-spread | Spread BE — service + controller (2 tabelle distinte) | Ahmad | BE | P2 | Wave 2 | T-MERGE-008 | 3 | — | 0% | Da iniziare
T-016 | stream-spread | Spread FE — 2 tabelle distinte (ISP + Deloitte) | Georgios | FE | P2 | Wave 2 | T-MERGE-004, T-015 | 4 | — | 0% | Da iniziare
T-MERGE-W2 | stream-integrazione | Merge checkpoint Wave 2 | Davide | BE+FE | P1 | Wave 2 | T-011..T-016 | 1 | — | 0% | Da iniziare | Sblocca T-017
T-017 | stream-deloitte | Flusso Deloitte — conferma/rifiuta + assegnazione CC manuale | Alexios | BE+FE | P2 | Wave 3 | T-MERGE-W2 | 3 | — | 0% | Da iniziare
T-018 | stream-deloitte | Flusso Deloitte — GenAI + modifica dati covenant | Davide | BE+FE | P2 | Wave 3 | T-017 | 4 | — | 0% | Da iniziare
T-019 | stream-eccezioni | Eccezioni ISP + gestione Deloitte | Adham | FE | P2 | Wave 3 | T-MERGE-004, T-MERGE-008 | 2.5 | — | 0% | Da iniziare
T-020 | stream-covno | Upload COVNO/DB Obblighi + card dashboard | Alexios | BE+FE | P2 | Wave 3 | T-MERGE-008 | 3 | — | 0% | Da iniziare
T-021 | stream-dashboard | Pagine complete Scaduti + In Scadenza | Adham | FE | P2 | Wave 3 | T-010, T-MERGE-008 | 2 | — | 0% | Da iniziare
T-022 | stream-mailing-list | Mailing List completo | Georgios | BE+FE | P2 | Wave 4 | T-MERGE-008, T-MERGE-004 | 5 | — | 0% | Da iniziare
T-023 | stream-notifiche | Email templates + scheduled jobs | Davide | BE+EM | P2 | Wave 4 | T-MERGE-008 | 4 | — | 0% | Da iniziare
T-MERGE-FINAL | stream-integrazione | Merge finale pre-integrazione | Davide | BE+FE | P2 | Wave 4 | T-017..T-023 | 1 | — | 0% | Da iniziare | Sblocca T-024
T-024 | stream-integrazione | Integration testing + UAT + polish | Davide | BE+FE | P3 | Wave 5 | T-MERGE-FINAL | 3 | — | 0% | Da iniziare

## Per Sviluppatore
Sviluppatore | Ruolo | Seniority | Task totali | Completate | In corso | Da iniziare | Bloccate | Progresso medio | Effort totale (gg) | Effort completato (gg)
Davide | BE | Senior | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 17 | 0
Carmine | FE | Senior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3.5 | 0
Alexios | BE+FE | Mid | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12.5% | 19.5 | 3
Georgios | FE | Junior | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16.67% | 18 | 3
Ahmad | BE | Junior | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25% | 10.5 | 2.5
Adham | FE | Junior | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25% | 11 | 2.5
TOTALE |  |  | 31 | 4 | 0 | 27 | 0 | 12.9% | 79.5 | 11

## Riepilogo
Modulo Monitoraggio (BR V6)
Data generazione: | 2026-05-06
Ultimo aggiornamento progresso: | 2026-05-06
Dati aggregati da: | 4 branch remoti
Ultimo fetch: | 2026-05-06 13:49:17
STATO COMPLESSIVO
Task totali: | 31
Completate: | 4 (13%)
In corso: | 0 (0%)
Da iniziare: | 27 (87%)
Bloccate: | 0 (0%)
Progresso complessivo: | 13%
EFFORT
Effort totale stimato: | 79.5 gg/uomo
Effort completato: | 11 gg/uomo (14%)
Effort rimanente: | 68.5 gg/uomo
PER WAVE
Wave 0: | 50% completata (4/8 task)
Wave 1: | 0% completata (0/7 task)
Wave 2: | 0% completata (0/7 task)
Wave 3: | 0% completata (0/5 task)
Wave 4: | 0% completata (0/3 task)
Wave 5: | 0% completata (0/1 task)