## Task
ID | Attività | Descrizione | Owner | Area | Priorità | Wave | Dipendenze | Effort | Branch | Progresso | Stato | Note
S-000 | Stream 0 — Foundation (Enums, Modelli, Migrazioni) | Enum BE: AIUseCase (2 valori SACE), GenAiFormKeyEnum (46 campi), GenAiDocumentType (nuovo, 21 valori), PsmStateCodeEnum (6 stati). Nuovi enum dropdown: BookingEntityEnum, CovenantTypeNumericEnum (~50), CovenantTypeDescriptiveEnum (10), CovenantMonitoringDocumentEnum (7), MonitoringPeriodicityEnum (5), CovenantSignEnum (5), InformativeDutyTypeEnum (~35), PostClosingCommentFieldEnum (+2). Entity/DTO: BookingLender (nuovo), Practice (aggiornata con bookingLenders, dealName, terminationDate), PracticeDTO aggiornata. Migration SQL: mp_booking_lender, nuovi stati PSM, colonne deal_name/termination_date su mp_practice. Enum FE: nuovi stati PSM + enum dropdown. | Ahmad | BE | P0 | Wave 0 | — | 3-4 gg | feature/gap-0-foundation | 100% | Completata | 9 enum nuovi, 4 enum aggiornati, BookingLender entity/DTO, Practice aggiornata, migration SQL
S-01A | Stream 1A — SACE GenAI Pipeline (BE) | Pipeline GenAI SACE con 2 chiamate separate: engagementAiSaceTermsheetProcess() e engagementAiSaceCdfProcess(). SaceDataFusionService per fusione CdF + Termsheet con priorità CdF. Callback SACE con tracking completamento parziale. Report SACE (BOOKING_SACE_GUARANTEE_REPORT) generazione automatica. Logica "Modifica report caricati": endpoint sostituzione report. Dialog "Conferma dati GenAI e chiudi": endpoint validazione con transizione stato. | Davide | BE | P0 | Wave 1 | S-000 | 3-4 gg | — | 0% | Da iniziare | Dipende da S-000
S-01B | Stream 1B — SACE GenAI Vista (FE) | Componente sace-genai-extraction/ con tabella 19 campi fissi (Documento di riferimento, Articolo, Campo estratto, Valore, Azioni). Integrazione in sace-phase.component.ts. Service FE per endpoint SACE. Pulsante "Modifica report caricati" dopo upload report. Anteprima report con dropdown arrow → box con preview tabellare + download. Dialog "Conferma dati GenAI e chiudi" con messaggio e Conferma/Annulla. | Alexios | FE | P0 | Wave 2 | S-000, S-01A | 3-4 gg | — | 0% | Da iniziare | Dipende da S-000, S-01A
S-02A | Stream 2A — Booking Lender API (BE) | BookingLenderRepository, BookingLenderMapper. Service booking con entity BookingLender al posto di List<String>. Endpoint AD Form aggiuntivi con trigger GenAI. Validazione max 15 lender manuali. Endpoint delete lender (funzionalità "Cestino") — solo prima di "Conferma Documentazione". Logica lock sezione dopo "Conferma Documentazione": impedire sovrascrittura/sostituzione documenti. | Ahmad | BE | P0 | Wave 1 | S-000 | 2-3 gg | — | 0% | Da iniziare | Dipende da S-000
S-02B | Stream 2B — Booking Lender Pop-up (FE) | Dialog con 3 campi (Nome Banca, Indirizzo Banca, NDG Banca). Refactor booking-phase.component.ts. Sezione "AD Form Aggiuntivi". Limite visuale 15 lender (contatore + disabilitazione pulsante). Icona "Cestino" per ogni slot creato — disabilitata dopo "Conferma Documentazione". Pulsante "Conferma Documentazione" con logica lock completa. | Carmine | FE | P0 | Wave 2 | S-000, S-02A | 3-4 gg | — | 0% | Da iniziare | Dipende da S-000, S-02A
S-03A | Stream 3A — Post-Closing Pipeline Completa (BE) | Post-Closing AI Process CdF (engagementAiPostClosingCdfProcess con document type CDF_POST_CLOSING, processing 5 CSV). Endpoint manuale "Data di scadenza". Report Builder Covenant Numerici (14 colonne). Report Builder Covenant Descrittivi (6 colonne). Report Builder Obblighi Informativi (7 colonne, due sezioni periodici+evento, predisposizione merge multi-fonte). Mutua Esclusione "Carica Report"/"Avvia GenAI" (tracciamento percorso MANUAL/GENAI/NOT_CHOSEN, differenziazione slot per tipo accordion). CRUD CsvDataRecord per editing manuale (POST/PUT/DELETE/GET per tutte le 4 viste GenAI). | Davide | BE | P0 | Wave 1 | S-000 | 7-8 gg | — | 0% | Da iniziare | Dipende da S-000
S-03B | Stream 3B — Post-Closing Viste GenAI (FE) | Componente Covenant Numerici (14 colonne, 6 dropdown, campo date manuale, Aggiungi/Modifica/Cestino) — Carmine. Componente Covenant Descrittivi (6 colonne, 3 dropdown) — Carmine. Componente Obblighi Informativi (7 colonne, 2 dropdown, tab Periodici/Evento) — Adham. Document Viewer pannello sinistro (separatore verticale, navigazione documento, evidenziazione sezione). Mutua Esclusione UI (pulsanti Carica Report/Avvia GenAI, disabilitazione reciproca, "Modifica Report Caricati"). Dialog "Conferma dati GenAI e chiudi". Integrazione in post-closing phase component (3 tab nella vista GenAI CdF, progress indicator). | Carmine+Adham | FE | P0 | Wave 3 | S-000, S-03A | 6-7 gg | — | 0% | Da iniziare | Dipende da S-000, S-03A
S-04A | Stream 4A — Report Mapping + Booking GenAI (BE) | engagementAiBookingAdFormProcess() con document type AD_FORM_BOOKING. Mailing List Integration: raccogliere dati pre-closing + booking per generazione report Censimento Mailing List aggiornato. | Ahmad | BE | P1 | Wave 2 | S-02A | 2-3 gg | — | 0% | Da iniziare | Dipende da S-02A
S-04B | Stream 4B — Report Integration (FE) | Vista estrazione GenAI per AD Form Booking. Download report aggiornati (Mailing List con dati booking). Stato upload AD Form. | Georgios | FE | P1 | Wave 2 | S-02B | 2-3 gg | — | 0% | Da iniziare | Dipende da S-02B
S-05A | Stream 5A — Pipeline Garanzie Post-Closing (BE) | Pipeline GenAI garanzie (una chiamata per tipo garanzia). CSV processing garanzie (2 CSV: obblighi periodici + obblighi evento). Merge obblighi informativi CdF + Garanzie. Callback garanzie. Format PGA Builder (FormatPgaSheetBuilder.java): 2 colonne Campo/Valore, per Ipoteca RE/non-RE/Navi-Aerei Excel con 2 sheet. Endpoint avvio GenAI per singola garanzia con mutua esclusione. | Ahmad | BE | P1 | Wave 3 | S-03A | 4-5 gg | — | 0% | Da iniziare | Dipende da S-03A
S-05B | Stream 5B — Pipeline Garanzie Post-Closing (FE) | Vista Format PGA (tabella 2 colonne Campo/Valore + Azioni, Aggiungi/Modifica/Cestino). Upload garanzie sezione. Mutua esclusione per ogni accordion garanzia (Carica Report / Avvia GenAI). Differenziazione per tipo: CdF 3 viste, Garanzia standard 2 viste (Obblighi+Format PGA), Garanzia SACE 1 vista (Obblighi solo). | Adham | FE | P1 | Wave 4 | S-03B, S-05A | 3-4 gg | — | 0% | Da iniziare | Dipende da S-03B, S-05A
S-06A | Stream 6A — Nome Deal & Termination Date (BE) | Endpoint CRUD Nome Deal: PATCH /api/agency-desk/post-closing/practices/{practiceId}/deal-name. Endpoint CRUD Termination Date: PATCH /api/agency-desk/post-closing/practices/{practiceId}/termination-date. Commenti per Nome Deal e Termination Date in PostClosingPracticeDataController (pattern NDG/ContractId). PostClosingCommentFieldEnum.NOME_DEAL e TERMINATION_DATE. | Ahmad | BE | P1 | Wave 1 | S-000 | 1-2 gg | — | 0% | Da iniziare | Dipende da S-000
S-06B | Stream 6B — Nome Deal & Termination Date (FE) | Sezione Nome Deal nella vista post-closing: campo testo con stato "Da caricare" → input → "Dato caricato", pulsante "Carica nome Deal", dopo caricamento visualizzazione dato con possibilità commento. Sezione Termination Date: campo data con stesso workflow. Posizionamento sopra accordion CdF. Integrazione commenti usando service esistenti. | Georgios | FE | P1 | Wave 2 | S-000, S-06A | 1-2 gg | — | 0% | Da iniziare | Dipende da S-000, S-06A

## Per Sviluppatore
Sviluppatore | Ruolo | Seniority | Task totali | Completate | In corso | Da iniziare | Bloccate | Progresso medio | Effort totale | Effort completato
Daniele | BE | Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 gg | 0 gg
Davide | BE | Senior | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 12 gg | 0 gg
Ahmad | BE | Mid | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20% | 17 gg | 4 gg
Alexios | FE | Mid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4 gg | 0 gg
Carmine | FE | Mid | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 11 gg | 0 gg
Adham | FE | Mid | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 11 gg | 0 gg
Georgios | FE | Mid | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5 gg | 0 gg
TOTALE |  |  | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7.143% | 60 gg | 4 gg

## Riepilogo
Progetto: Risoluzione GAP BR v28
Data generazione: | 2026-04-28
Ultimo aggiornamento progresso: | 2026-04-28 09:00
STATO COMPLESSIVO
Task totali: | 13
Completate: | 1 (8%)
In corso: | 0 (0%)
Da iniziare: | 12 (92%)
Bloccate: | 0 (0%)
Annullate/Sospese: | 0 (0%)
Progresso complessivo: | 8%
EFFORT
Effort totale stimato: | 53 gg/uomo
Effort completato: | 4 gg/uomo (8%)
Effort rimanente: | 49 gg/uomo
PER WAVE
Wave 0: | 100% completata (1/1 task)
Wave 1: | 0% completata (0/4 task)
Wave 2: | 0% completata (0/5 task)
Wave 3: | 0% completata (0/2 task)
Wave 4: | 0% completata (0/1 task)
TEAM
Daniele (BE): | Code review, merge approval
Davide (BE): | 0/2 task completate
Ahmad (BE): | 1/5 task completate
Alexios (FE): | 0/1 task completate
Carmine (FE): | 0/2 task completate
Adham (FE): | 0/2 task completate
Georgios (FE): | 0/2 task completate