## Scenari
Metrica | Ottimistico | Realistico | Pessimistico
Effort totale (gg/persona) | 47.43 | 60.58 | 79.11
Durata (gg lavorativi) | 16 | 20 | 27
Data inizio | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026
Data fine stimata | 03/06/2026 | 17/06/2026 | 01/07/2026
Deadline | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026
Delta (gg lavorativi) | +3 | +14 | +23
Dentro deadline? | FUORI | FUORI | FUORI
Utilizzo team medio | 49% | 39% | 33%

## Timeline
ID Task | Nome | Owner | 13/05 | 14/05 | 15/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 | 05/06 | 08/06 | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06
T-010 | Dashboard FE | Carmine | Car | Car | Car | Car
T-012 | Dettaglio ISP | Carmine |  |  |  |  | Car | Car | Car | Car
T-014 | Upload CC | Alexios | Ale | Ale | Ale | Ale
T-015 | Spread BE | Ahmad | Ahm | Ahm | Ahm | Ahm | Ahm | Ahm
T-016 | Spread FE | Carmine | [8 empty] | Car | Car | Car | Car
T-019 | Eccezioni ISP | Adham | Adh | Adh | Adh | Adh | Adh
T-020 | Upload COVNO | Alexios |  |  |  |  | Ale | Ale | Ale | Ale | Ale
T-021 | Pagine Scad/InScad | Adham | [5 empty] | Adh | Adh | Adh | Adh
T-022 | Mailing List | Georgios | Geo | Geo | Geo | Geo | Geo | Geo | Geo | Geo | Geo
T-023 | Notifiche + jobs | Davide | Dav | Dav | Dav | Dav | Dav
T-MERGE-W2 | Merge Wave 2 | Davide | [12 empty] | Dav
T-017 | Flusso Deloitte | Davide | [13 empty] | Dav | Dav | Dav
T-018 | GenAI + covenant | Davide | [16 empty] | Dav | Dav | Dav | Dav | Dav | Dav
T-MERGE-FINAL | Merge finale | Davide | [22 empty] | Dav
T-024 | Integration + UAT | Davide | [23 empty] | Dav | Dav | Dav
Legenda:
Davide
Carmine
Alexios
Georgios
Ahmad
Adham
BOTTLENECK
DEADLINE

## Team
Dev | Seniority | Area | Task assegnate | Giorni occupato | Giorni libero | Utilizzo
Davide | Senior | BE | T-023, T-MERGE-W2, T-017, T-018, T-MERGE-FINAL, T-024 | 19 | 7 | 73%
Carmine | Senior | FE | T-010, T-012, T-016 | 12 | 14 | 46%
Alexios | Mid | BE+FE | T-014, T-020 | 9 | 17 | 35%
Georgios | Junior | FE | T-022 | 9 | 17 | 35%
Ahmad | Junior | BE | T-015 | 6 | 20 | 23%
Adham | Junior | FE | T-019, T-021 | 9 | 17 | 35%

## Parametri
Parametri di stima
Effort per complessita'
Complessita' | Giorni/persona
Bassa | 0.5
Media | 1
Alta | 2
Molto Alta | 3.5
Moltiplicatori seniority
Seniority | Moltiplicatore
Senior | 1
Mid | 1.3
Junior | 1.8
Moltiplicatori rischio per scenario
Scenario | Standard | Integrazione | Dominio nuovo
Ottimistico | 0.8 | 0.9 | 0.9
Realistico | 1 | 1.2 | 1.3
Pessimistico | 1.3 | 1.6 | 1.7
Calibrazione storica
Fattore | 1.0x (default)
BR analizzati | 0 completati